　　　　　　　　　　　


























チームによる


検討・協議





委員会での


検討・協議





H20年3月








H19年７月頃








市民と職員を分けて、考えの差異を互いに確認する。








H18.1.17








議会での


審議





委員会での


検討・協議





チームによる


検討・協議





H18年7月頃





メンバー募集








（仮称）鎌倉市自治基本条例の制定





市長への条例素案の提出





条例素案策定委員会の設立





職員検討チームの設立





市民検討チームの設立





（仮称）自治基本条例に関する


市民フォーラムの開催








行政職員向け


条例説明会の


開催








条例素案の公表と意見交換のための


市民フォーラムの開催（複数回）

















（仮称）自治基本条例制定のスケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　








