鎌倉市自治基本条例策定市民会議第４回幹事会　会議の概要
	日　　時　　　　　　　平成１９年７月２０日（金）　午後１時００分～３時００分

	場　　所　　　　　　　市役所　２０１会議室

	出席者：郡司、幸道、宅見、橋爪、山村、狩谷、三嶋　　　　欠席者：小泉
議事進行担当：幹事長　宅見　　　　事務局：征矢　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

	会 議 の 概 要
○策定支援部会からの報告について
・１次ＰＩは７月に終了する予定になっているが、厳しい状況である。そこで、次回７月２５日の全体会では、ＰＩ活動の現状と１次ＰＩ期間の延長について報告する。

・１次ＰＩは９月までになる。ニューズレターはＰＩ活動にあわせて６、７合併号とする。
・ＰＩ活動は、今後、ＰＩ（市民参画活動）で表現する。口頭では、「対話交流」も使用する。

○策定作業部会からの報告について

・７月２０日の策定委員会でまとめたものが７月２５日の全体会で了承されれば、８月からグループ討議を個別に実施し、１０月には条例素案の大綱を示したい。

・大綱ができれば、ＰＩ活動に使えるようになる。

・イメージとしては、９月までに１次ＰＩを終らせて、１０月までに大綱を作成し、１１月以降を第３期策定作業として専門家、行政を入れて検討したい。ＰＩ活動も１１月以降が第２次ＰＩになると考えている。策定委員会で今後のスケジュール案を作成して、８月の幹事会に報告し、９月の全体会で決めたい。
○広報について

・ニューズレターは６、７合併号とし８月に発行したい。内容は策定作業部会にウェイトを置いたものとしたい。

・８月中にホームページを新しくする予定。
・ＮＰＯセンターの運営会議から市民会議へリンクを貼ってもらった。

○会則について

・意見書は資料として次回の全体会に配布する。

○学習について

・市民会議フォーラムは、１０月２６日（金）に鎌倉生涯学習センターホールで実施する。

・フォーラムは実行委員会を立ち上げて実施する。


	特記事項

・次回の幹事会は、
平成１９年８月１４日（火）午後５時３０分～　市役所９０１会議室



