鎌倉市自治基本条例策定市民会議
策定支援部会第２回推進委員会　会議の概要
	日　　時　　　　　　　平成１９年５月２８日（月）　午後４時４０分～６時００分

	場　　所　　　　　　　市役所　７０１会議室

	出席者：大嶋、春日、狩谷、幸道、宅見、三嶋、山村、渡辺（光）
結成者：大窪

司会進行：幸道
事務局：渡邊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

	会 議 の 概 要
１　推進委員会の正副委員長の選出の確認
　　教育文化チーム欠席のため、３１日に確定することとする。

２　各実行チームの現況と今後の活動計画

◉ 鎌倉チーム

・５月２２日に会合。１３名参加。
・自治会町内会への対応に先立ち、基礎資料を準備する。

・関心を持たない方への対応を検討する。　　

◉ 腰越チーム

・参加者は実質１０名程度。

・地域内の小学校区（腰小、西鎌小、七里小）単位で活動することとなったが、進め方の意思統一がまだ図られていない状況。
◉ 深沢チーム
・５月２０日に会合。７名参加
・自治会町内会とコンタクトを取り、感触をつかみたい。訪問形態についてのアンケートの実施を検討。

◉ 大船チーム

・５月１７、２４日に会合。名簿上１６名いるが、PIへの参加意向を確認する。

・３２町内会を分担して当りたい。まず、アポイントメントを取る必要があり、事前に挨拶状を送付したい。

・６月１５日から活動をスタートしたい。

◉ 玉縄チーム

・５月２５日に会合。７名参加。

・明日、連合町内会長に会い、挨拶状の要不要、町内会会合への参加についての意向を確認する。

・玉縄支所にも了解を得る予定。地区社協との接触も検討する。

◉ 事業者チーム

・市からの挨拶状の送付を依頼。

◉ 市民活動チーム

・５月２１日に会合。８名参加。

・市民活動センター運営会議理事長への挨拶は済ませ、活動への協力について約束をいただいた。

・７月、１月に運営会議定例会が開催され、この場で３０分程度趣旨を説明する予定。

・共通の挨拶状、チームの挨拶状、アンケートを３２０団体に送付する予定（運営会議の文書に同封）

・次回会合では、市民活動団体に対する市の取り組みについての説明を受けたいと考えている。

３　推進委員会の当面の作業について

◉ 挨拶状について

・経営企画部長、市民経済部長、市民会議代表の連名とし、町内会自治会、事業者などに共通して使える文面とする。各チーム独自の挨拶状等を添付することは妨げない。

・タイトル（「～のご挨拶」など）を加えること。

・チーム独自の挨拶状の内容等について、事前確認は行わないが、事後報告は行うこと。

・送付済みの鎌倉を除く４地域に挨拶状を発送する。

◉ PI活動マニュアルについて
・項番４（説明内容）について、初回はこの内容でいいが、２、３回と回を重ねたときは、内容を変更する必要がある。

・「個人の考えを言わないこと」は徹底すべきである。

◉ アンケート調査用紙の作成について

・できるだけ簡単なものとし、市民会議の取り組みを知ってもらうことを目的として作成する。
・「条例に盛り込む内容」などの設問はこの段階では無理。

・生活するうえでの問題点などを設問に含めたらどうか。

・狩谷さんがアンケート（案）を作成することとなった。
４　全体会での報告事項について

策定支援部会のメンバー、リーダー、各チームの活動紹介、挨拶状、アンケートなどについて報告予定。

	特記事項

・会議の概要の作成は事務局（経営企画課）に依頼する。


